IN02 Documento de Factibilidad

SimGest

# HOJA DE CONTROL

| Proyecto | SimGest |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | IN02 Estudio de Factibilidad |  |  |
| Autores | Engel García Murillo, Allison González Aguilar, Jefry Goleath Arrieta, Dayana Castillo Villalobos. |  |  |
| Versión/Edición | 0400 | Fecha Versión | 16/09/2026 |
|  |  | Nº Total de Páginas |  |

# REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actualización del documento | Todos | 18/06/2026 |
| 02 | Correcciones del documento | Engel | 30/06/2026 |
| 03 | Actualización del proyecto | Allison | 13/09/2026 |
| 04 | Revisión del proyect - Cronograma | Engel | 16/09/2026 |

Contenido

HOJA DE CONTROL	2

REGISTRO DE CAMBIOS	2

1.	Introducción	3

2.	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica	3

2.1.	Cronograma de trabajo del Proyecto	4

2.2.	Recurso Humano (Equipo de Desarrollo del Proyecto y Patrocinadores)	7

2.3.	Herramientas de desarrollo de software propuestas y su respectivo escenario de implementación y pruebas	9

2.4.	Capacitación necesaria para ejecutar el proyecto	10

2.5.	Beneficios esperados con la implementación del sistema	10

3.	Estudio de Factibilidad Operativa	10

3.1.	Estructura actual de la organización	10

3.2.	Proceso de negocio actual de la organización	10

3.3.	Impacto del sistema en la organización	10

3.4.	¿Existen Tecnologías Existentes?	10

3.5.	Compatibilidad Tecnológica	10

3.6.	Habilidades del Equipo	10

3.7.	Requisitos de Hardware y Software	10

3.8.	Escalabilidad	10

3.9.	Seguridad	10

3.10.	Compatibilidad con Múltiples Plataformas	10

3.11.	Mantenibilidad y Sostenibilidad	10

3.12.	Tiempo de Desarrollo	10

3.13.	Costos Técnicos	10

3.14.	Estándares de la Industria	10

3.15.	Pruebas y Control de Calidad	10

4.	Conclusiones	10

5.	Recomendaciones	10

6.	Referencias	10

# Introducción

El presente documento corresponde al Estudio de Factibilidad para el desarrollo de una plataforma web de gestión operativa destinada a la empresa Simuladores.com.

Un estudio de factibilidad es un análisis previo al desarrollo de un proyecto cuyo objetivo es determinar si las condiciones necesarias para llevarlo a cabo están presentes antes de comprometer recursos. A través de este tipo de estudio se evalúan distintas dimensiones técnica, operativa, económica y legal, entre otras con el fin de identificar riesgos potenciales, establecer los alcances reales del proyecto y fundamentar la toma de decisiones de manera informada.

En el ámbito del desarrollo de software, este análisis resulta especialmente valioso, ya que permite alinear las expectativas del cliente con las posibilidades concretas del entorno tecnológico, humano y financiero disponible. Se analiza la viabilidad del proyecto desde sus distintas dimensiones, proporcionando los elementos de juicio necesarios para validar la propuesta antes de iniciar su implementación formal.

# Estudio de Factibilidad Técnica y Económica

El estudio de factibilidad técnica y económica es un análisis que permite determinar si un proyecto de software cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios para ser desarrollado e implementado de manera exitosa.

Su propósito principal es evaluar si la organización dispone de la infraestructura, las herramientas y las capacidades técnicas requeridas, así como estimar los costos asociados al desarrollo y mantenimiento del sistema.

En el caso del proyecto SimGest, este estudio analiza los recursos disponibles del equipo de desarrollo, las tecnologías propuestas para la construcción de la plataforma web, el cronograma de trabajo a lo largo de los tres cursos del proyecto, los costos técnicos implicados con su implementación.

El objetivo es garantizar que el desarrollo de la plataforma sea viable desde una perspectiva tanto técnica como económica, asegurando que los recursos con los que cuenta el equipo son suficiente para llevar el proyecto a buen término dentro de los plazos establecidos.

# Cronograma de trabajo del Proyecto

El cronograma del proyecto SimGest establece la planificación temporal de todas las actividades, hitos y entregables a lo largo de los tres cursos que conforman el proyecto integrador: SC-603 Análisis y Modelado de Requerimientos, SC-702 Diseño y Desarrollo de Sistemas y SC-830 Implantación de Sistemas. Este abarca un período total aproximado de 45 semanas, iniciando el 14 de mayo de 2026 y finalizando el 29 de abril de 2027.

Cada fase del proyecto contempla actividades de levantamiento de información, elaboración y entrega de documentos, sesiones de retroalimentación con el profesor, correcciones, reuniones grupales del equipo de desarrollo y reuniones con los co-propietarios de Simulactores para validación y seguimiento. El cronograma fue elaborado siguiendo una estructura lógica y progresiva, donde cada entregable depende de la aprobación del anterior, garantizando así la trazabilidad y continuidad del proyecto a lo largo de los tres cuatrimestres.

El cronograma detallado se presenta en el anexo correspondiente en formato de tabla, indicando para cada actividad el número de tarea, descripción, responsable, fecha de inicio, fecha de finalización, entregable asociado y estado actual.

| CRONOGRAMA DE PROYECTO — SimGest ¦ Simulactores / Escénica la Semilla S.A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-603 Análisis y Modelado de Requerimientos ¦ SC-702 Diseño y Desarrollo de Sistemas ¦ SC-830 Implantación de Sistemas |  |  |  |  |  |  |
| # | Actividad / Hito | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Estado |
| CURSO SC-603 — ANÁLISIS Y MODELADO DE REQUERIMIENTOS (14/05/2026 – 26/08/2026) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formación del equipo de trabajo | Equipo completo | 14/05/2026 | 14/05/2026 |  | Completado |
| 2 | Reunión grupal — definición de tema y propuesta de cliente | Equipo completo | 21/05/2026 | 21/05/2026 |  | Completado |
| 3 | Aprobación del cliente por parte del profesor | Equipo completo | 21/05/2026 | 21/05/2026 |  | Completado |
| 4 | Reunión con los co-propietarios de Simulactores | Equipo completo | 28/05/2026 | 28/05/2026 |  | Completado |
| 5 | Entrega del IN01 — Documento de Alcance y Aceptación | Equipo completo | 04/06/2026 | 04/06/2026 | IN01 | Completado |
| 6 | Retroalimentación del profesor sobre el IN01 | Equipo completo | 11/06/2026 | 11/06/2026 |  | Completado |
| 7 | Correcciones del IN01 y entrega del IN02 — Estudio de Factibilidad | Equipo completo | 11/06/2026 | 18/06/2026 | IN02 | Completado |
| 8 | Reunión grupal — revisión de avances y correcciones | Equipo completo | 15/06/2026 | 15/06/2026 |  | Completado |
| 9 | Firma del IN01 con los co-propietarios de Simulactores | Equipo completo | 25/06/2026 | 25/06/2026 |  | Completado |
| 10 | Retroalimentación del profesor sobre el IN02 | Equipo completo | 25/06/2026 | 25/06/2026 |  | Completado |
| 11 | Correcciones del IN02 según retroalimentación | Equipo completo | 25/06/2026 | 02/07/2026 |  | Completado |
| 12 | Reunión con los co-propietarios — revisión del IN02 corregido | Equipo completo | 02/07/2026 | 02/07/2026 |  | Completado |
| 13 | Reunión grupal — planificación de requerimientos e historias de usuario | Equipo completo | 06/07/2026 | 06/07/2026 |  | Completado |
| 14 | Entrega del AN01 — Documento de Especificación de Requerimientos | Equipo completo | 09/07/2026 | 09/07/2026 | AN01 | Completado |
| 15 | Retroalimentación del profesor sobre el AN01 | Equipo completo | 16/07/2026 | 16/07/2026 |  | Completado |
| 16 | Correcciones del AN01 según retroalimentación | Equipo completo | 16/07/2026 | 23/07/2026 |  | Completado |
| 17 | Reunión con los co-propietarios — revisión del AN01 corregido | Equipo completo | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  | Completado |
| 18 | Reunión grupal — revisión de arquitectura y tecnologías | Equipo completo | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  | Completado |
| 19 | Entrega del DN01 — Documento de Arquitectura de Software | Equipo completo | 30/07/2026 | 30/07/2026 | DN01 | Completado |
| 20 | Retroalimentación del profesor sobre el DN01 | Equipo completo | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  | Completado |
| 21 | Correcciones del DN01 según retroalimentación | Equipo completo | 06/08/2026 | 13/08/2026 |  | Completado |
| 22 | Reunión con los co-propietarios — presentación de arquitectura | Equipo completo | 13/08/2026 | 13/08/2026 |  | Completado |
| 23 | Entrega del DN02 — Capa de Presentación del Proyecto | Equipo completo | 19/08/2026 | 19/08/2026 | DN02 | Completado |
| 24 | Defensa final SC-603 | Equipo completo | 26/08/2026 | 26/08/2026 | Defensa | Completado |
| CURSO SC-702 — DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (02/09/2026 – 16/12/2026) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Reunión de inicio SC-702 — revisión de entregables anteriores | Equipo completo | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  | Completado |
| 26 | Reunión con los co-propietarios — validación de requerimientos y arquitectura | Equipo completo | 09/09/2026 | 09/09/2026 |  | Completado |
| 27 | Desarrollo del módulo de gestión de solicitudes | Equipo completo | 10/09/2026 | 01/10/2026 |  | Pendiente |
| 28 | Desarrollo del módulo de gestión de actores y asignación | Equipo completo | 01/10/2026 | 22/10/2026 |  | Pendiente |
| 29 | Desarrollo de dashboards por rol (Cliente, Administrador, Actor) | Equipo completo | 22/10/2026 | 12/11/2026 |  | Pendiente |
| 30 | Desarrollo del módulo de reportes y pagos mensuales | Equipo completo | 12/11/2026 | 03/12/2026 |  | Pendiente |
| 31 | Desarrollo del sistema de control de accesos por roles | Equipo completo | 03/12/2026 | 09/12/2026 |  | Pendiente |
| 32 | Reunión grupal — revisión e integración de módulos | Equipo completo | 09/12/2026 | 09/12/2026 |  | Pendiente |
| 33 | Reunión con los co-propietarios — demostración de avances | Equipo completo | 10/12/2026 | 10/12/2026 |  | Pendiente |
| 34 | Integración de módulos y pruebas de integración | Equipo completo | 10/12/2026 | 12/12/2026 |  | Pendiente |
| 35 | Correcciones según retroalimentación del cliente | Equipo completo | 12/12/2026 | 14/12/2026 |  | Pendiente |
| 36 | Reunión grupal — preparación de defensa SC-702 | Equipo completo | 14/12/2026 | 14/12/2026 |  | Pendiente |
| 37 | Defensa final SC-702 | Equipo completo | 16/12/2026 | 16/12/2026 | Defensa | Pendiente |
| CURSO SC-830 — IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (14/01/2027 – 29/04/2027) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Reunión de inicio SC-830 — revisión del sistema desarrollado | Equipo completo | 14/01/2027 | 14/01/2027 |  | Pendiente |
| 39 | Reunión con los co-propietarios — plan de implantación | Equipo completo | 21/01/2027 | 21/01/2027 |  | Pendiente |
| 40 | Configuración del entorno de producción en Hostinger | Equipo completo | 21/01/2027 | 04/02/2027 |  | Pendiente |
| 41 | Migración de datos desde Excel a la base de datos en producción | Equipo completo | 04/02/2027 | 18/02/2027 |  | Pendiente |
| 42 | Reunión grupal — revisión de migración y estado del sistema | Equipo completo | 16/02/2027 | 16/02/2027 |  | Pendiente |
| 43 | Plan de pruebas en ambiente de producción | Equipo completo | 18/02/2027 | 04/03/2027 |  | Pendiente |
| 44 | Reunión con los co-propietarios — demostración del sistema en producción | Equipo completo | 04/03/2027 | 04/03/2027 |  | Pendiente |
| 45 | Correcciones y ajustes post-pruebas | Equipo completo | 04/03/2027 | 18/03/2027 |  | Pendiente |
| 46 | Capacitación a usuarios finales por rol (Cliente, Administrador, Actor) | Equipo completo | 18/03/2027 | 01/04/2027 |  | Pendiente |
| 47 | Reunión grupal — revisión final antes de entrega | Equipo completo | 29/03/2027 | 29/03/2027 |  | Pendiente |
| 48 | Reunión con los co-propietarios — aceptación formal del sistema | Equipo completo | 01/04/2027 | 01/04/2027 |  | Pendiente |
| 49 | Entrega de documentación final (manuales técnico y de usuario) | Equipo completo | 15/04/2027 | 15/04/2027 | Manuales | Pendiente |
| 50 | Defensa final SC-830 y cierre del proyecto | Equipo completo | 29/04/2027 | 29/04/2027 | Defensa | Pendiente |

# Recurso Humano (Equipo de Desarrollo del Proyecto y Patrocinadores)

El equipo de trabajo del proyecto SimGest está conformado por cuatro estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas, cada uno con un rol claramente definido según sus habilidades y responsabilidades dentro del proyecto. Adicionalmente, se identifican los dos co-propietarios de Simulactores / Escénica la Semilla S.A como stakeholders principales, quienes participan activamente en la validación y aprobación de los entregables a lo largo del desarrollo.

| Equipo de Trabajo | Rol | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Engel García Murillo | Project Manager / Aseguramiento de Calidad (QA) | Liderar la planificación, asignación de tareas y cumplimiento de cronogramas. Supervisar la calidad de los entregables y el cumplimiento de los estándares de software. Gestionar y centralizar la documentación oficial del proyecto. |
| Allison Gonzalez Aguilar | Diseñadora de Experiencia de Usuario e Interfaz (UI/UX Designer) | Diseñar la identidad visual, flujos de usuario y pantallas del sistema. Crear prototipos interactivos para validación con los stakeholders. Asegurar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y estética. |
| Jefry Goleath Arrieta | Desarrollador de Software (Full-Stack / Lead Developer) | Traducir los requerimientos y diseños en código funcional. Desarrollar la arquitectura del software (Base de datos, lógica de negocio e interfaz). Implementar las funcionalidades técnicas solicitadas por el negocio. |
| Dayana Castillo Villalobos | Analista de Negocios y Gestión de Requerimientos (Business Analyst) | Actuar como enlace principal entre el equipo de desarrollo y los dueños del negocio. Levantar, analizar y documentar los requerimientos comerciales y procesos del cliente. Validar que la solución propuesta resuelva el problema real del negocio y apoyar en la preparación de las presentaciones ejecutivas. |
| Diego Castillo Rojas | Stakeholder Principal / Co-propietario del Negocio | Proveer la visión comercial, objetivos del negocio y el contexto operativo. Definir las prioridades de las necesidades que el sistema debe resolver. Evaluar, retroalimentar y aprobar los avances y el resultado final del proyecto. |
| Cristian López Quesada | Stakeholder Principal / Co-propietario del Negocio | Proveer la visión comercial, objetivos del negocio y el contexto operativo. Definir las prioridades de las necesidades que el sistema debe resolver. Evaluar, retroalimentar y aprobar los avances y el resultado final del proyecto. |

# Herramientas de desarrollo de software propuestas y su respectivo escenario de implementación y pruebas

| Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 |
| --- | --- | --- |
| Tecnologías: Node.js (Node.js, s. f.), Express.js, Angular, MongoDB Atlas. (W3Schools, s. f.) Justificación: Ofrece un desarrollo que agiliza la comunicación entre el backend y el frontend. La gestión de formularios dinámicos y plantillas para las solicitudes de simulación se beneficia de la flexibilidad de los documentos NoSQL. Ambiente de Pruebas: Localhost en entornos de desarrollo individuales (Windows 11 / Ubuntu), Node.js integrado y base de datos local en MongoDB Compass. Ambiente de Producción: Servidor VPS en Hostinger ejecutando una distribución Linux, y base de datos alojada de forma remota en MongoDB Atlas para mitigar la carga del servidor web. | Tecnologías: Python, Django Web Framework, PostgreSQL, HTML5/Bootstrap 5. (W3Schools, s. f.) Justificación: Django cuenta con un Módulo de Administración nativo y un robusto sistema de Control de Accesos Basado en Roles incorporado, lo que reduce drásticamente el tiempo de desarrollo de los requerimientos de seguridad. Al ser un sistema relacional (SQL) la migración desde las hojas de cálculo Excel actuales se realiza de manera estructurada. Hostinger ofrece soporte nativo para bases de datos relacionales y aplicaciones Python en sus planes de hosting empresarial o VPS. Ambiente de Pruebas: Entorno virtual de Python, servidor de desarrollo local de Django y base de datos PostgreSQL local controlada vía pgAdmin. Ambiente de Producción: Servidor Hostinger, servidor web Apache/Nginx para el manejo de archivos estáticos y base de datos relacional PostgreSQL. | Tecnologías: .NET Core (Microsoft, s. f.) , ASP.NET Core MVC, Microsoft SQL Server, Entity Framework Core. (W3Schools, s. f.) Justificación: Es un ecosistema empresarial de alto endimiento ideal para arquitecturas robustas y que evitaerrores en la capa de datos. Ambiente de Pruebas: IDE Visual Studio, IIS Express local y SQL Server Express Edition. Ambiente de Producción: Servidor VPS en Hostinger configurado con Docker o un entorno Windows Server, ejecutando el despliegue de .NET bajo un servidor Kestrel/IIS y base de datos SQL Server estructurada |

# Capacitación necesaria para ejecutar el proyecto

Para el Escenario #2 (Posble eleccion): El equipo ocupa nivelar conocimientos en el ORM de Django para el manejo de migraciones de datos, configuración avanzada de aplicaciones para la seguridad de sesiones y roles y personalización de las vistas basadas en clases para los tres dashboards diferenciados (Cliente, Administrador, Actor).

Para el manejo de Infraestructura: Capacitación breve en la gestión de paneles de control de Hostinger, implementacion de aplicaciones mediante repositorios Git y automatización de scripts de respaldo (Backups).

Para la Migración de Datos: Auto-capacitación del equipo en herramientas de limpieza y ETL (Extract, Transform, Load) para procesar los archivos de Excel dispersos antes de su inserción en la base de datos relacional.

# Beneficios esperados con la implementación del sistema

Los beneficios de la plataforma SimGest se miden bajo los siguientes indicadores de éxito:

- Reducción del Tiempo de Gestión de Eventos: Disminución de un posible 60% en el tiempo de coordinación por evento al sustituir las búsquedas manuales en WhatsApp por filtros automáticos en la base de datos de actores.

- Mitigación de Errores de Facturación: Reducción a 0% en errores de cálculo de horas acumuladas mensuales, gracias a la generación automatizada de reportes.

- Adopción y Satisfacción: Lograr que al menos el 80% de los usuarios activos (clientes, administradores y los actores) reporten una mejora notable en la usabilidad y flujo de trabajo formal comparado con el modelo manual.

- Centralización de Canales: Concentración del 100% de las solicitudes de simulación y aprobaciones de escenarios dentro de la plataforma web, eliminando por completo la informalidad operativa de los canales externos.

# Estudio de Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si la organización cuenta con las condiciones humanas, organizacionales y de proceso necesarias para adoptar, operar y mantener el sistema propuesto de manera exitosa una vez desarrollado.

En este sentido, analiza aspectos como la disposición del personal para adaptarse al cambio, la capacidad operativa de la empresa para incorporar nuevas herramientas en su flujo de trabajo diario, y si los procesos actuales pueden ser reemplazados o mejorados por la solución propuesta sin generar resistencia o disrupciones significativas.

En otras palabras, no basta con que un sistema sea técnicamente posible o económicamente viable; también debe ser operable en el contexto real de la organización que lo utilizará.

# Estructura actual de la organización

Simuladores Costa Rica tiene en su centro a la Junta Directiva, conformada por cinco personas que además de dirigir la empresa participan en los roles operativos coordinación, marketing y ventas, facturación y facilitadores, rotan entre estos mismos cinco miembros según la demanda del momento.

La única excepción es Contabilidad, a cargo de Jenifer Rojas, contadora externa con un rol fijo y especializado.

En el nivel más externo se encuentran los actores y actrices, aproximadamente 30 personas contratadas por temporada según la demanda. Todos los colaboradores, sin excepción, trabajan bajo la modalidad de servicios profesionales.

# Proceso de negocio actual de la organización

#### 3.2.1 Proceso de solicitud y cotización

Cuando un cliente nuevo contacta a Simuladores Costa Rica, lo hace a través de canales informales como WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica. Un miembro de la Junta Directiva recibe la consulta, calcula manualmente los requerimientos de intérpretes y espacio según las necesidades del cliente, y envía una cotización por los mismos medios. Posteriormente se agenda una reunión presencial o virtual para definir los escenarios de simulación junto con los docentes. Con base en esa reunión, se diseña o rediseña el escenario, y se envía al cliente para su revisión y aprobación, incluyendo la fecha definitiva de la actividad. Todo este proceso ocurre sin un sistema de registro centralizado, por lo que la información queda dispersa en conversaciones de WhatsApp, correos y documentos de Excel.

#### 3.2.2 Proceso de asignación de intérpretes

Una vez aprobado el escenario, un colaborador de la Junta Directiva revisa manualmente la disponibilidad de los actores e intérpretes. Esta búsqueda se realiza revisando conversaciones de WhatsApp o contactando individualmente a cada actor. Se realiza un proceso de casting informal según el perfil requerido (edad, genero, habilidades), y una vez definida la asignación, se envía al intérprete la información del evento y el perfil que debe preparar, también por WhatsApp o correo.

#### 3.2.3 Proceso de ejecución y seguimiento del evento

El día de la actividad, el intérprete ejecuta el escenario según la información recibida previamente. Al finalizar, se lleva a cabo una sesión de debriefing donde el intérprete brinda retroalimentación a los estudiantes o participantes. No existe un sistema formal de registro de lo ocurrido durante la simulación; los apuntes quedan en notas personales o conversaciones informales.

#### 3.2.4 Proceso de facturación y pago a intérpretes

Después de cada evento, un colaborador recibe, revisa y archiva las facturas del cliente. Al cierre de cada mes, se contabilizan manualmente las horas acumuladas por cada intérprete revisando el historial de eventos registrado en Excel. Con esa información se emite la factura al cliente y se gestiona el pago a cada actor según las horas trabajadas. Este proceso es propenso a errores por la falta de trazabilidad y la dependencia de registros manuales.

# Impacto del sistema en la organización

La implementación de la plataforma web de Simuladores Costa Rica transformará de manera significativa la forma en que la empresa gestiona sus operaciones. A continuación, se describe el impacto esperado sobre cada uno de los procesos actuales.

Solicitud y cotización

Actualmente este proceso depende de canales informales y dispersos, Con el nuevo sitema, los clientes podrán registrar sus solicitudes directamente desde la plataforma, especificando fecha, horario, cantidad de intérpretes y perfiles requeridos mediante formularios estructurados. Esto elimina la dependencia del contacto por WhatsApp o correo electrónico, reduce los errores por información incompleta y permite que los colaboradores reciban solicitudes organizadas y trazables desde el primer momento.

Asignación de intérpretes

El proceso de búsqueda manual de disponibilidad, que hoy implica contactar individualmente a cada actor, será reemplazado por una base de datos centralizada de intérpretes filtrable por edad, genero, habilidades y retroalimentación previa. El administrador podrá visualizar la disponibilidad en tiempo real y realizar la asignación directamente desde la plataforma, reduciendo el tiempo dedicado a coordinación y minimizando errores de doble asignación o ausencias por falta de confirmación formal.

Comunicación con el cliente

El modelo actual de aprobación de escenarios por conversaciones informales será sustituido por un flujo similar al de un sistema de tickets, donde el cliente podrá revisar y aprobar el escenario asignado directamente en su dashboard antes del día del evento. Esto profesionaliza la experiencia del cliente y genera un registro formal de cada aprobación.

Ejecución y seguimiento del evento

Cada actor tendrá acceso a su propio perfil dentro de la plataforma, donde podrá consultar su calendario de simulaciones asignadas, los datos del evento y el perfil que debe preparar. Esto reemplaza el envío informal de información por WhatsApp y garantiza que cada intérprete cuente con los datos correctos, sin depender de que un coordinador recuerde enviarlos manualmente.

Facturación y pago a intérpretes

El sistema generará automáticamente reportes de horas acumuladas por intérprete al cierre de cada mes, eliminando el proceso manual de revisar registros en Excel. Esto reduce el margen de error en los cálculos, agiliza el trabajo de la contadora Jenifer Rojas y garantiza que los pagos reflejen con exactitud las horas trabajadas por cada actor.

En conjunto, el sistema permitirá a Simuladores pasar de un modelo operativo reactivo e informal a uno centralizado, estructurado y profesional. Se espera una reducción en los tiempos de coordinación, una mejora en la experiencia tanto de clientes como de actores, y una mayor capacidad de la organización para escalar su operación sin aumentar proporcionalmente la carga administrativa sobre los miembros de la Junta Directiva.

# ¿Existen Tecnologías Existentes?

Para el desarrollo del proyecto SimGest no es necesario crear tecnologías nuevas desde cero. Existen actualmente en el mercado un conjunto consolidado de herramientas, frameworks, lenguajes de programación y servicios de infraestructura que cubren completamente las necesidades técnicas del sistema.

En cuanto a la infraestructura, Simulactores cuenta con un dominio activo y un plan de hosting en Hostinger, lo que representa una base tecnológica ya disponible sobre la cual se desplegará la plataforma sin necesidad de adquirir nuevos servicios de alojamiento. Para la gestión de datos, se utilizará SQL como motor de base de datos relacional, una tecnología madura, ampliamente documentada y compatible con el entorno de hosting existente.

Para el desarrollo de la plataforma web se aprovechará un stack tecnológico ya establecido en la industria, compuesto por lenguajes de programación web estándar para el frontend y un lenguaje de backend que se definirá según la compatibilidad con el servidor, siendo las opciones más viables PHP o Python. Ambos cuentan con frameworks robustos, comunidades activas y soporte extendido. Para la capa de presentación se utilizarán tecnologías como HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap, que permiten construir interfaces responsivas y adaptadas a distintos dispositivos.

El control de versiones se gestionará mediante Git y GitHub, herramientas estándar de la industria que facilitan el trabajo colaborativo del equipo y el despliegue organizado del sistema. En materia de seguridad, se implementará cifrado SSL, disponible de forma nativa en Hostinger, junto con mecanismos de autenticación y control de accesos por roles que pueden construirse con las mismas tecnologías del stack seleccionado.

En conclusión, la totalidad de SimGest puede desarrollarse aprovechando tecnologías ya existentes, probadas y de acceso libre, lo que garantiza viabilidad técnica, reducción de costos y sostenibilidad del sistema a largo plazo.

# Compatibilidad Tecnológica

El análisis de compatibilidad tecnológica evalúa en qué medida las herramientas que Simulactores utiliza actualmente pueden integrarse o ser absorbidas por la plataforma SimGest.

Microsoft Excel: Los archivos Excel que la empresa utiliza actualmente para registrar datos de actores, clientes y eventos representan la principal fuente de información existente. SimGest es compatible con esta tecnología en el sentido de que los datos almacenados en Excel pueden ser migrados hacia la base de datos relacional del sistema durante la fase de implantación. Esto implica un proceso de limpieza, estructuración y carga de datos que permitirá preservar la información histórica de la empresa dentro de la nueva plataforma.

Correo electrónico y WhatsApp: Estas herramientas de comunicación no serán integradas directamente al sistema, ya que SimGest las sustituye mediante un módulo centralizado de gestión de solicitudes con plantillas estructuradas. No existe compatibilidad técnica directa, pero sí una transición planificada donde estos canales dejarán de ser el medio principal de coordinación.

Dominio y hosting en Hostinger: Esta es la tecnología con mayor nivel de compatibilidad, ya que SimGest se desarrollará e implementará directamente sobre la infraestructura existente de la empresa. El sistema será desplegado en el mismo servidor y dominio que ya posee Simulactores, garantizando continuidad y evitando costos adicionales de infraestructura.

Llamadas telefónicas: Al igual que WhatsApp y el correo electrónico, las llamadas no tienen compatibilidad técnica con el sistema. SimGest viene a reemplazar este canal informal por flujos de trabajo digitales y trazables dentro de la plataforma.

En resumen, la única tecnología existente de Simulactores que presenta compatibilidad directa e integración con SimGest es el hosting en Hostinger y los datos en Excel, los cuales serán migrados al sistema. El resto de las herramientas actuales serán sustituidas por funcionalidades propias de la plataforma.

# Habilidades del Equipo

El equipo de desarrollo de SimGest está conformado por cuatro estudiantes de ingenieria en sistemas de computación de la universidad Fidelitas, quienes cuentan con los conocimientos ténicos y habilidades blandas necesarias para llevar a cabo el proyecto en sus tres etapas: análisis, desarrollo e implantación.

Engel Garcia Murillo -  Project Manager / QA

Cuenta con experiencia en gestion e proyectos de software, documentación técnica y aseguramiento de calidad. Ha trabajado con tecnologias como PHP, MySQL, ASP.NET core MVC, Entity Framework, SQL Server y Boostrap. Tiene conocimiento con control de versiones con GIt y GitHub, y experiencia en el desarrollo de sistemas web desde cero en entornos reales, incluyendo un sistema de gestión municipal desarrollado durante el trabajo comunal universitario.

Allison González Aguilar — UI/UX Designer

Apasionada por el diseño UX/UI y el desarrollo frontend, con experiencia en la creación de interfaces intuitivas, atractivas y funcionales aplicando principios de usabilidad, accesibilidad y colorimetría. Maneja herramientas de diseño como Figma y Adobe XD para la creación de prototipos y diseños centrados en el usuario. Cuenta con conocimientos en HTML5, CSS3 y JavaScript, utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo para transformar diseños en interfaces modernas y responsivas.

Jefry Goleath Arrieta — Full-Stack Lead Developer

Desarrollador con amplia experiencia en tecnologías tanto de frontend como de backend. Ha trabajado con Java, JavaScript, Node.js, Python, MongoDB, Oracle SQL, Oracle APEX, Microsoft SQL Server y Linux. Tiene experiencia con contenedores Docker y automatizaciones con Python, lo que le permite construir soluciones robustas, escalables y adaptadas a distintos entornos de desarrollo y despliegue.

Dayana Castillo Villalobos — Business Analyst

Orientada a la gestión de proyectos tecnológicos, con habilidades para analizar procesos de negocio e identificar soluciones que generen valor real a las organizaciones a través de la tecnología. Su perfil garantiza que los requerimientos del cliente sean correctamente interpretados, documentados y validados antes de pasar a la fase de desarrollo, reduciendo el riesgo de desviaciones en el alcance del proyecto.

En conjunto, el equipo reúne las competencias técnicas y analíticas necesarias para desarrollar SimGest de forma exitosa, complementándose entre sí en las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto.

# Requisitos de Hardware y Software

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en las fases de desarrollo, pruebas e implantación:

Requisitos de Software

- Lado del Servidor (Hosting): Sistema Operativo Linux (Ubuntu Server o similar en Hostinger), motor de base de datos PostgreSQL, Python y servidor web Nginx.

- Lado del Cliente: Navegadores web actualizados a su última versión (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).

- Herramientas de Desarrollo: Visual Studio Code o Visual Studio Comunity o PyCharm, Git para el control de versiones, y pgAdmin para la gestión local de datos.

Requisitos de Hardware

- Servidor de Producción (Hostinger): Plan de Hosting Cloud o VPS con un mínimo de 2 GB de RAM, 1 vCPU Core, y 20 GB de almacenamiento SSD (suficiente para la base de datos relacional).

- Estaciones de Trabajo del Equipo de Desarrollo: Computadoras con procesador con 4 nucleos o superior, mínimo 8 GB de RAM y conexión estable a internet.

- Dispositivos de Usuarios Finales: Cualquier computadora, laptop o smartphone con acceso a internet, ya que la interfaz será diseñada para facilitar las consultas de los actores desde el celular.

# Escalabilidad

La plataforma SimGest está proyectada para crecer de forma sostenible conforme aumente la demanda de Simuladores Costa Rica:

Escalabilidad: Al utilizar una arquitectura liviana y una base de datos relacional robusta (SQL) el sistema puede soportar un incremento de datos históricos de eventos y perfiles de actores sin degradar el rendimiento. Si la empresa pasa de gestionar 30 actores a más de 100 los recursos del servidor en Hostinger pueden ampliarse (RAM, CPU y Almacenamiento) con un solo clic desde el panel de administración esto lleva un costo, pero esta la posibilidad disponible.

# Seguridad

Para que el sistema contra la exposición de datos sensibles (R3) y la mala configuración de roles (R4):

- Cifrado de Datos: Implementación obligatoria de certificados SSL/TLS (HTTPS) provistos a través de Hostinger, cifrando toda la comunicación entre los navegadores de los usuarios y el servidor.

- Control de Accesos Basado en Roles: Se aplicará de manera estricta el principio de mínimo privilegio. El sistema va a validar que un usuario con rol "Actor" jamás pueda visualizar vistas asignadas al "Administrador" o "Cliente".

- Protección de Credenciales: Inyección de contraseñas utilizando algoritmos de hashing seguros que ofrece Django. Ninguna contraseña será guardada en texto plano.

- Política Automática de Backups: Configuración de tareas programadas en el servidor de Hostinger para realizar respaldos automatizados diarios de la base de datos, almacenándolos en un repositorio aislado para evitar pérdidas por fallos técnicos.

# Compatibilidad con Múltiples Plataformas

La solución SimGest ha sido diseñada bajo una arquitectura web, lo que garantiza su compatibilidad nativa con múltiples plataformas sin requerir instalaciones adicionales por parte del usuario final.

#### Sistemas Operativos

Dado que SimGest es una aplicación web, es independiente del sistema operativo del dispositivo cliente. Funciona correctamente en:

- Windows (10 y 11)

- macOS

- Linux (cualquier distribución de escritorio)

Del lado del servidor, el sistema corre sobre Linux (Ubuntu Server) alojado en Hostinger, garantizando estabilidad y compatibilidad con el stack tecnológico definido (Python, Django, PostgreSQL, Nginx).

#### Navegadores Web

La interfaz de SimGest es compatible con los navegadores modernos más utilizados, siempre que estén actualizados a su última versión: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

# Mantenibilidad y Sostenibilidad

La arquitectura de Django separa la lógica del negocio, el acceso a datos y la presentación en capas independientes, lo que permite modificar un módulo específico, como el dashboard del Actor, sin afectar el resto del sistema. A esto se suma que tanto Django como PostgreSQL manejan versiones con soporte extendido, lo que evita migraciones forzadas a corto plazo y mantiene la plataforma protegida frente a vulnerabilidades conocidas.

La sostenibilidad a largo plazo se sustenta en tres elementos concretos. Se entregará documentación técnica que permita a cualquier desarrollador, sea del equipo actual o no, dar mantenimiento al sistema con claridad sobre su estructura interna. Se elaborarán también manuales de usuario diferenciados por rol, de modo que la empresa pueda operar la plataforma sin depender del equipo de desarrollo una vez finalizado el proyecto. Y se mantendrá la política de respaldos automáticos diarios configurada en Hostinger, que funciona como mecanismo de recuperación ante cualquier falla técnica. En conjunto, estos elementos buscan que el sistema pueda sostenerse por sí mismo dentro de la organización.

# Tiempo de Desarrollo

El desarrollo e implementación de SimGest se estima en un total de 45 semanas, distribuidas entre los tres cursos que conforman el proyecto integrador. El proyecto inicia el 14 de mayo de 2026 y concluye el 29 de abril de 2027.

La primera etapa, SC-603, abarca aproximadamente 15 semanas, hasta el 26 de agosto de 2026, y corresponde al análisis: se documentan los procesos actuales de la empresa, se define el alcance del sistema, se levantan los requerimientos y se establece la arquitectura técnica sobre la cual se construirá el desarrollo posterior.

La segunda etapa, SC-702, se extiende entre septiembre y diciembre de 2026 y concentra la mayor carga técnica del proyecto. En ella se construyen los módulos de gestión de solicitudes, asignación de actores, los dashboards por rol, el módulo de reportes y pagos, y el sistema de control de accesos, además de la integración entre estos componentes.

La tercera etapa, SC-830, cierra el proyecto entre enero y abril de 2027. Durante este período el sistema pasa al ambiente de producción: se configura el servidor en Hostinger, se migran los datos desde Excel, se ejecutan pruebas con el sistema en funcionamiento real, se capacita a los usuarios y se entrega la documentación definitiva. En total, el proyecto toma alrededor de once meses, distribuidos de manera equilibrada entre las tres fases.

# Costos Técnicos

A continuación se detallan los costos técnicos estimados asociados al desarrollo e implantación del proyecto SimGest según cada escenario tecnológico propuesto. El equipo de desarrollo y la empresa Simulactores / Escénica la Semilla S.A están dispuestos a asumir los gastos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y despliegue de la plataforma. A lo largo del desarrollo podrían surgir costos adicionales que serán evaluados y gestionados conforme avance cada etapa.

Para efectos salariales, se considera el perfil de desarrollador junior dado que el equipo está conformado por estudiantes en proceso de finalización de carrera, tomando como referencia el mercado laboral costarricense para perfiles de nivel inicial en tecnología

| Recurso | Escenario 1 (Node.js / MongoDB) | Escenario 2 (Python / PostgreSQL) | Escenario 3 (.NET / SQL Server) |
| --- | --- | --- | --- |
| Salario desarrollador junior (x4) | ₡1.200.000 x4 = ₡4.800.000/mes | ₡1.200.000 x4 = ₡4.800.000/mes | ₡1.200.000 x4 = ₡4.800.000/mes |
| Hosting Hostinger (VPS) | $40 - $80 USD/mes | $40 - $80 USD/mes | $60 - $120 USD/mes |
| Dominio web | $10 - $15 USD/año | $10 - $15 USD/año | $10 - $15 USD/año |
| Certificado SSL | $0 (incluido Hostinger) | $0 (incluido Hostinger) | $0 (incluido Hostinger) |
| MongoDB Atlas | $0 - $57 USD/mes (plan Flex) | N/A | N/A |
| PostgreSQL / pgAdmin | $0 (open source) | $0 (open source) | N/A |
| Microsoft SQL Server | N/A | N/A | $0 (Express Edition gratuita) |
| GitHub | $0 | $0 | $0 |
| Figma | $0 (plan gratuito) | $0 (plan gratuito) | $0 (plan gratuito) |
| Visual Studio / VS Code | $0 | $0 | $0 (Community Edition) |
| Docker (Escenario 3) | N/A | N/A | $0 (open source) |
| Total mensual estimado | ~₡4.800.000 + $40-137 USD | ~₡4.800.000 + $40-95 USD | ~₡4.800.000 + $60-135 USD |

En los tres escenarios el mayor costo corresponde al recurso humano. Las herramientas de desarrollo, control de versiones y diseño son de acceso gratuito en todos los casos. La principal diferencia de costo entre escenarios radica en la infraestructura de producción, siendo el Escenario 3 el de mayor requerimiento en términos de servidor debido al uso de .NET y SQL Server, aunque estos pueden mantenerse en sus versiones gratuitas durante la etapa de desarrollo y pruebas.

# Estándares de la Industria

El proyecto se desarrolla siguiendo prácticas reconocidas en la industria del software. A nivel de código se aplica la guía de estilo PEP 8 para Python, lo que garantiza consistencia y legibilidad sin importar quién intervenga el código en el futuro. Django, por su parte, incorpora de forma nativa protecciones contra las vulnerabilidades más comunes señaladas por OWASP, como la inyección SQL y los ataques CSRF, un aspecto relevante considerando que el sistema manejará información sensible de clientes y actores.

El control de versiones se gestiona mediante Git, separando el ambiente de desarrollo del de producción, práctica habitual en proyectos de software profesional. El diseño de la base de datos en PostgreSQL sigue las formas normales estándar del modelado relacional, lo que garantiza integridad referencial y evita duplicidad de información.

En el plano de la seguridad, la comunicación entre el navegador y el servidor se cifra mediante HTTPS, y el control de accesos sigue el modelo RBAC, ampliamente utilizado en sistemas empresariales para restringir el acceso según el rol de cada usuario.

# Pruebas y Control de Calidad

El control de calidad se ejecuta de manera progresiva durante el desarrollo, no como una validación aislada previa a la entrega. El propósito es garantizar la fiabilidad del sistema, entendida como su capacidad de comportarse de forma consistente y sin errores, así como su rendimiento ante el uso simultáneo de los distintos roles.

En una primera instancia se realizan pruebas unitarias sobre cada componente, utilizando el módulo de testing que Django incorpora de forma nativa. A partir de ahí, conforme los módulos se integran entre sí, se ejecutan pruebas de integración que confirman, por ejemplo, que una solicitud generada por un cliente sea visible para el administrador, y que los reportes de horas coincidan con los eventos efectivamente registrados.

Las pruebas funcionales se desarrollan con base en las historias de usuario, validando cada flujo de trabajo de principio a fin. En materia de seguridad, se ejecutan pruebas de acceso cruzado entre roles, confirmando que un Actor no pueda visualizar información de otros actores o clientes.

Para evaluar el rendimiento, se realizarán pruebas de carga básicas en el ambiente de producción de Hostinger, particularmente durante períodos de mayor demanda como el cierre mensual de reportes. Antes del lanzamiento definitivo se ejecutará un ciclo de pruebas con datos reales migrados desde Excel, verificando el funcionamiento del sistema en distintos navegadores y dispositivos. El criterio de aceptación, ya establecido en el documento de alcance, señala que la plataforma no debe presentar errores críticos durante los primeros tres eventos gestionados en producción.

# Conclusiones

El proyecto SimGest resulta viable en sus tres dimensiones de análisis. Técnicamente, el equipo cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollarlo, utilizando herramientas sin costo de licenciamiento y compatibles con la infraestructura que la empresa ya tiene en Hostinger.

A nivel operativo, Simuladores Costa Rica atraviesa un momento donde digitalizar sus procesos ya no es opcional. La gestión actual depende de canales informales y de la disponibilidad de los miembros de la Junta Directiva, lo que se vuelve más riesgoso conforme la empresa crece. La plataforma no viene a complicar el trabajo existente, sino a ordenar procesos que ya ocurren, pero de forma dispersa entre WhatsApp, correos y hojas de Excel.

Los doce riesgos identificados durante la planificación cuentan con planes de mitigación concretos, y una vez aplicadas las medidas preventivas, ninguno representa una amenaza que comprometa el proyecto. En lo económico, el costo de desarrollo es bajo para el cliente: las herramientas son de código abierto y el único gasto directo es el hosting que la empresa ya tiene contratado.

Con estas condiciones, el alcance, cronograma y tecnología definidos en este documento ofrecen una base sólida para llevar el proyecto a buen término

# Recomendaciones

De los tres escenarios desarrollados en el punto 2.3, se recomienda el Escenario 2: Python, Django, PostgreSQL y Bootstrap 5.

Django ya resuelve gran parte del trabajo de seguridad y control de roles con su sistema de permisos y autenticación incorporado, lo que reduce el tiempo de desarrollo en uno de los puntos más sensibles del sistema. Al ser una base de datos relacional, migrar la información que hoy está en Excel resulta más directo que con una base no relacional como MongoDB, planteada en el Escenario 1. Hostinger, además, ya soporta aplicaciones en Python y bases de datos PostgreSQL en sus planes de hosting, así que no se necesitan configuraciones adicionales de infraestructura.

Se recomienda también que los co-propietarios, Diego Castillo y Christian López, mantengan disponibilidad constante durante el proyecto para validar avances y aprobar entregables a tiempo, ya que los retrasos en ese tipo de validaciones son de los que más afectan el cronograma.

Por último, conviene comenzar desde las primeras semanas con la depuración de los datos en Excel, y planificar con tiempo la capacitación de los usuarios finales, en particular de los actores, para que la adopción de la plataforma sea real una vez puesta en marcha

# Referencias

Node.js. (s. f.). About Node.js. Node.js Foundation. Recuperado el 17 de junio de 2026, de https://nodejs.org/en/about

W3Schools. (s. f.). Node.js Express. Recuperado el 16 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_express.asp

W3Schools. (s. f.). MongoDB Tutorial. Recuperado el 12 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/mongodb/

W3Schools. (s. f.). Python Introduction. Recuperado el 17 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp

W3Schools. (s. f.). Django Introduction. Recuperado el 16 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/django/django_intro.php

W3Schools. (s. f.). PostgreSQL Introduction. Recuperado el 16 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql_intro.php

W3Schools. (s. f.). Bootstrap Introduction. Recuperado el 14 de junio de 2026, de https://www.w3schools.com/whatis/whatis_bootstrap.asp

Microsoft. (s. f.). Introduction to .NET. Microsoft Learn. Recuperado el 14 de junio de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/introduction

Microsoft. (s. f.). What is SQL Server? Microsoft Learn. Recuperado el 14 de junio de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17